ด้านบริการวิชาการ รอบเวลา 12 เดือน (ตุลาคม 2553 – กันยายน 2554)

| ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | แผนบริหารความเสี่ยง | ผลการดำเนินงานในรอบ 12 เดือน |
| --- | --- | --- |
| 1. ระบบการประเมินผลลัพธ์ยังไม่มีการประเมินครอบคลุมทุกโครงการ และยังไม่มีการนำผลการประเมินไปปรับปรุงครอบคลุมทุกโครงการ | 1.1 จัดให้มีการประเมินและสรุปและนำผลการประเมินไปปรับปรุงผลการดำเนินงานให้ครอบคลุมทุกโครงการ | -มีการการประเมินและสรุปและนำผลการประเมินไปปรับปรุงผลการดำเนินงานทุกโครงการ |
|  | 1.2 กำหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการประเมิน ผลลัพธ์การบริการวิชาการของสถาบันฯอย่างชัดเจน | -มีผู้รับผิดชอบในการประเมิน ผลลัพธ์การบริการวิชาการของสถาบัน ฯ ประกอบด้วย เลขานุการโครงการและหน่วยสนับสนุนบริการวิชาการ |
|  | 1.3 กำหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการนำผลการประเมินโครงการเสนอต่อคณะ กรรมการประจำโครงการต่างๆเพื่อให้มีการปรับปรุงการจัดโครงการในครั้งถัดไป | -มีการแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องนำผลการประเมินโครงการเสนอต่อคณะ กรรมการประจำโครงการต่างๆ เพื่อให้มีการปรับปรุงการจัดโครงการในครั้งถัดไป เช่น โครงการสอนภาษา โครงการจีนศึกษา โครงการญี่ปุ่นศึกษา ฯลฯ |
| 2. การให้บริการวิชาการลักษณะที่สร้างรายได้ยังไม่มีแผนชัดเจน | 2.1 จัดทำแผนกำหนดการบริการวิชาการที่เก็บค่าธรรมเนียมในแต่ละปีให้ชัดเจนและดำเนินการตามแผน โดยจัดทำโครงการลักษณะหารายได้ที่ตรงกับความต้องการของตลาด | -มีการกำหนดแผนการบริการวิชาการที่เก็บค่าธรรมเนียม เช่น โครงการสอนภาษานอกสถานที่ โครงการอบรมเยาวชน Origami Camp โครงการอบรมจีนศึกษา สำหรับครูมัธยมศึกษา ฯลฯ |
| 3. จำนวนบุคลากรด้านการบริการวิชาการมีจำนวนไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน | 3.1 จัดทีมวิชาการและบุคลากรในการดำเนินโครงการ โดยการจ้างบุคคลจากภายนอกมาช่วย | -มีการจัดจ้างบุคคลจากภายนอก หรือจัดเจ้าหน้าที่ภายในสถาบัน ฯ ช่วยงานนอกเวลาราชการในโครงการที่เก็บค่าธรรมเนียม เช่น โครงการสอนภาษานอกสถานที่ โครงการจัดเก็บข้อมูลด้านหนังสือวิจัย ฯลฯ |
| 4. ประสิทธิภาพของความพร้อมในการประชาสัมพันธ์แบบเชิงรุกเพื่อให้เข้าถึงผู้รับบริการแบบยั่งยืนไม่เพียงพอ และยังไม่เข้าถึงเป้าหมายที่แท้จริง | 4.1 การสนับสนุนงบประมาณสำหรับการประชาสัมพันธ์ที่เน้นการประชาสัมพันธ์แบบเชิงรุกให้มากยิ่งขึ้น | -เนื่องจากในปีทีผ่านมางานด้านประชาสัมพันธ์ ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จึงทำให้ยังมีความเสี่ยงในการดำเนินงานประชาสัมพันธ์แบบเชิงรุก |
|  | 4.2 ส่งบุคลากรของโครงการเข้ารับการอบรมเรื่องการประชาสัมพันธ์แบบเชิงรุก การเขียนข่าวหรือบทความข่าว | -มีการจัดส่งเจ้าหน้าที่ คุณวชิระ รอตรวย เข้าร่วมกิจกรรมด้านประชาสัมพันธ์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง |
|  | 4.3 แต่งตั้งคณะกรรมการประชา สัมพันธ์ของสถาบันฯ ให้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ข่าวอย่างต่อเนื่องรวดเร็ว ทันเหตุการณ์ | -มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ |
| ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | แผนบริหารความเสี่ยง | ผลการดำเนินงานในรอบ 12 เดือน |
| 5. ระบบการให้บริการของห้อง อาหารยังไม่ได้มาตรฐาน และถูกสุขลักษณะเท่าที่ควร | 5.1 การจัดระบบการคัดเลือกร้านอาหารที่ได้คุณภาพมาตรฐานมากยิ่งขึ้นและมีคณะกรรมการมาตรวจสอบห้องอาหารเป็นระยะอย่างสม่ำเสมอ | -มีคณะกรรมการตรวจสอบและคัดเลือกร้านอาหารและมีการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง |

ปัญหา และข้อเสนอแนะ

รอบ 3 เดือน บุคลากรไม่เพียงพอเป็นบางช่วง ในช่วงที่มีงานซ้อนกัน

รอบ 6 เดือน

รอบ 12 เดือน  ปัญหาการทำงานซ้อนงาน เนื่องจากบุคลากรบริการวิชาการจะต้องรับผิดชอบในหลายงาน กรณีถ้ามีงานซ้อนกัน

และจำเป็นต้องดำเนินการเร่งด่วน อาจจะมีผลกระทบต่อคุณภาพของงานได้